~ ๔ ~

รายงานการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่  ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมประยูรศุข สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
.....................................................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายวสันต์  รัชชวงษ์


ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. นายสมิง  เสมียนรัมย์


รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. พ.อ.สัญญา  พงษ์ศรีดา

หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.
4. นายบรรลือศักดิ์  สิตตานนท์

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5. นายสมหมาย  มั่งคั่ง


ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
6. นายอนันต์  ตันไล้


ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแปลงยาว
7. นางบังอร  ฝ่ายสัจจา


ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนมสารคาม
8. นางอุบล  ดีรัศมี


ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสนามชัยเขต
9. นางสุทิศา  ซุ่นคง


ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางคล้า
10. นางรุ่งอรุณ  บุตรสิงห์


ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์
11. นางสาวพัชยา  ทับทิม

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะเกียบ
12. นางสาวทองสุก  ถาวรวงษ์

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอราชสาส์น
13. นางสาวน้ำฝน  บุญขันธ์

(แทน) ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปะกง
14. นางสาวเบญจา  ศรีอยู่

(แทน) ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองเขื่อน
15. นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์

ศึกษานิเทศก์
16. นายอนันท์  เฟื่องทอง

ศึกษานิเทศก์
17. นางสาวทิวารัตน์  ตุ่มไทยสาคร
นักวิชาการศึกษา

18. นางสาวอัจฉรา  ธัญยาธีรพงษ์

นักวิชาการศึกษา
19. นางสาวบุษยา  หน่ายคอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ร่วมประชุม
1. นางสาวเพิ่มทรัพย์  ชัยบัณฑิตย์
หัวหน้างานการมีส่วนร่วม กกต.
2. นางสาวศรีอรุณ จิตรมั่น

พนักงานการเลือกตั้ง
3. นางสาวภัทริมณ  เฟื่องทอง

นักวิชาการศึกษา
4. นางเตือนจิตร  ราศรีมีน

ครู คศ.๓
5. นางสาวจิราพร  ชัยผา

ครู กศน.ตำบล
6. นายศุภชัย  ซิ้มพาณิช


ครูอาสาสมัครฯ
ผู้ไม่มาประชุม
1. พ.อ.พัฒนพงศ์  ยี่สารพัฒน์

ติดราชการ
เริ่มการประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ประธานการประชุม  
นายวสันต์   รัชชวงษ์
วาระก่อนการประชุม
 
แนะนำ พันเอกสัญญา  พงษ์ศรีดา  ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานข่าว  กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.  และ นางสาวเพิ่มทรัพย์  ชัยบัณฑิตย์
หัวหน้างานการมีส่วนร่วม กกต. 
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ



กรอบแนวทางการจัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
ประธาน

:
ตามกรอบการดำเนินงาน(รายละเอียดดังแนบ ๑.)ให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นแกนนำหรือได้รับการอบรมจากชุมชน  ตำบลละ ๒ คน  มาเข้ารับการอบรมให้รู้ถึงแนวทางการจัดกิจกรรมและการถอดบทเรียนในพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงาน  ใน ๓ ส่วน คือ  เรื่องดิน  น้ำ อาชีพ กลุ่มเป้าหมาย ๒ คน ต้องไปขยายผลอีก ๓๐ คน งบประมาณจัดสรรสำหรับแกนนำหัวละ ๔๐๐  บาท
มติที่ประชุม
:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานประชุม



ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง



ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อทราบ



นโยบาย บทบาท ภารกิจ หน้าที่ ของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 


(โดย พ.อ.สัญญา  พงษ์ศรีดา)
กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.
:
ในปีนี้ กอ.รมน.จะดำเนินการจัดอบรมในส่วนของผู้นำชุมชน ๒ รุ่น โดยรุ่นแรกที่ อำเภอสนามชัยเขต และรุ่นที่ ๒ ดำเนินการที่อำเภอท่าตะเกียบ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒ หมู่บ้าน คัดเลือกจากสนามชัยเขต ๑ หมู่บ้านและ ท่าตะเกียบอีก ๑ หมู่บ้าน และในปี ๒๕๖๐ จะขยายเพิ่มเป็น ๘ กลุ่มใน ๔ อำเภอ  คือ อำเภอสนามชัยเขต  ท่าตะเกียบ  แปลงยาว  และพนมสารคาม  ซึ่งไม่ได้ดำเนินการในอีก ๗ อำเภอเนื่องจากไม่มีพื้นที่ป่าและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 



ในส่วนของแนวทางการดำเนินงาน  คือ  ๑) การให้ความรู้ในเรื่องของ ดิน น้ำ และอาชีพ  ๒) การเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ เช่น  ผู้ใหญ่วิบูลย์ และ อ.บำรุง  มาให้ความรู้หรือจัดให้ดูงาน ๓) การคัดเลือกผู้นำ จากอาสาสมัครที่มีจิตอาสา และมีความพร้อมในด้านความรู้ความสามารถ  และเป็นผู้นำที่ได้มาจากการเลือกตั้งที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากบุคคลนั้นเป็นผู้นำชุมชน จะดูที่มาที่ไปของบุคคลนั้นก่อน  หากเป็นผู้นำแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็จะไม่มีความพร้อมที่จะดูแลคนในชุมชน เป็นต้น 4) การขยายผลไปยังสมาชิกในหมู่บ้าน คือ เมื่อคัดเลือกได้แล้วจะต้องสามารถนำไปถ่ายทอดขยายผลต่อไปได้  
 


ในส่วนของ กศน. ซึ่งมีนักศึกษาส่วนหนึ่งเป็นผู้นำชุมชนอยู่แล้ว เมื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาจะต้องดูแลให้คำแนะนำให้ความรู้  สามารถป้องกันดูแลตามระบบดูแลความปลอดภัยของชุมชน และระบบการพัฒนาด้านอาชีพและความสะดวกสบายในการอุปโภคบริโภค  ของคนในหมู่บ้าน ตำบลละ ๒ คน เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้สามารถนำไปขยายผลให้กลุ่มเป้าหมายอีก ๓๐ คนได้ ในส่วนของการถอดองค์ความรู้ควรทำเป็นเรื่องๆที่ชัดเจนไปเลย ทั้งนี้ต้องอาศัยกระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพยากรเป็นหลักในเรื่องของน้ำ  ในเรื่องของดินต้องดูพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ ว่าส่วนไหนเป็นพื้นที่ป่า ส่วนไหนเป็นพื้นที่ทำกิน  พื้นที่พักอาศัย เป็นต้น 
มติที่ประชุม
:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
ประธาน

:
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในการขยายผล ๓๐ คน ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  เช่น การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่บริษัทอีสวอเตอร์ให้การสนับสนุนจัดเป็นฐานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อนในเนื่องมาจากพระราชดำริ       บ้านผู้ใหญ่วิบูลย์หรือแหล่งเรียนรู้ของอาจารย์บำรุง เพื่อเป็นแนวทาง และให้สามารถมีความรู้ในเรื่องดิน  น้ำ อาชีพได้  อีกทั้งควรมีการติดตามผลการดำเนินงานว่ามีความต่อเนื่องและใช้ประโยชน์ได้ 
กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. :
กอ.รมน.มีความพร้อมและสามารถสนับสนุนเรื่องวิทยากรได้
- กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติ
กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. :
ควรมีการกำหนดการคัดกลุ่มเป้าหมาย  ผู้นำ บทบาทหน้าที่ผู้นำ
ประธาน

:
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าอบรม แบ่งเป็น ตำบลละ ๒ คน จำนวน ๙๓  ตำบล รวมเป็น ๑๘๖  คนและครู ๑๑ คน  จะดำเนินการอบรมโดยแบ่งเป็นรุ่น  จำนวน  ๒  รุ่น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ระบุว่าเป็นนักศึกษา กศน.อาจมีข้อจำกัดในเรื่องการดำเนินงานในการคัดเลือกจึงให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาของแต่ละพื้นที่ดำเนินการซึ่งอาจจะคัดเลือกประชาชนทั่วไปหรือผู้นำที่มีจิตอาสาร่วมด้วย เมื่ออบรมเสร็จแล้วกลุ่มเป้าหมายต้องสามารถดำเนินการขยายผลต่อไปได้ สถานศึกษาควรชี้แจงกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการอะไร และควรเป็นผู้ที่มีความสมัครใจและเต็มใจในการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด  ทั้งนี้มอบฝ่ายเลขาประสานงาน กป. สำนักงาน กศน. เรื่องของกลุ่มเป้าหมายและทำหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาทราบอีกครั้งหนึ่ง
กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. :
การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเดิมเป็นของพัฒนาชุมชน หากคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากบริบทเดิมที่มีอยู่จะทำให้สามารถดำเนินการได้ดี เพราะการคัดเลือกแกนนำนักศึกษามาประกบเพื่อถอดองค์ความรู้จะทำให้การดำเนินงานได้เร็วขึ้น ซึ่ง กอ.รมน. มีฐานข้อมูลผู้นำที่มีจิตอาสา ให้เพื่อประกอบการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน  ๖๒  คน
- หลักสูตร  ระยะเวลา สถานที่และงบประมาณ
กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.  :
เห็นควรให้มีการตกลงเพื่อกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ  โดย กอ.รมน. สามารถกำหนดกิจกรรมร่วมกันในวันที่ ๑๘ มกราคมนี้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ในเอกสารแนบ
ประธาน

:
หลักสูตร มอบ ศน.อนันท์ ทำตารางกำหนดการร่วมกับ กอ.รมน. โดยขอให้มีเนื้อหาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยมาผนวกด้วยเพราะเป็นเรื่องสืบเนื่องที่ต้องดำเนินการ โดยฝ่ายเลขาทำร่างกำหนดการหลักสูตรนำเสนอไปยัง กอ.รมน.
 


ระยะเวลาดำเนินงานภายในเดือนมกราคม สถานศึกษาดำเนินการหาแกนนำที่สามารถดำเนินการในการขยายผลต่อไปได้ เข้ารับการอบรมตำบลละ ๒ คน พร้อมครูอีก ๑ คนเพื่อดูแล 
 


วางแผนในเรื่องของการอบรมร่วมกับ กอ.รมน. กำหนดตารางการอบรมให้จำนวน ๒  รุ่น จะดำเนินการ ๑ วันหรือ  ๒ วัน ๑ คืน ตามความเหมาะสม (ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  
 


ขั้นการลงพื้นที่ถอดบทเรียน (ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙)  
 


ดำเนินการหากลุ่มเป้าหมายนักศึกษา ๓๐ คนเพื่อขยายผลการดำเนินงานการจัดทำโครงงานในระยะที่ ๒ (ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙)
 


งบประมาณ ระยะแรก พ.ย. ๕๘ – มี.ค.๕๙ (ใช้งบดำเนินงานหัวละ ๔๐๐ บาท ตำบลละ ๒ คน ในการถอดองค์ความรู้) ระยะที่ ๒ เม.ย. – ก.ค. ๕๙ (งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
 


การรายงานผล ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๓/ว.๕๖๙  ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  ให้รายงานตามแบบที่ ๑,๒ (รายละเอียดที่แนบ ๒.)  
มติที่ประชุม
:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



๖.๑ ทาง กกต.ชี้แจงการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
กกต.

:
ทางกกต.เปลี่ยนชื่อศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลเป็นศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล  และประสานการจัดตั้งศูนย์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐%  ยังเหลือที่อำเภอ    บางปะกงคือตำบลบางผึ้ง  อำเภอพนมสารคามที่ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว(ไฟล์อยู่ในระหว่างปรับปรุง)  อำเภอบ้านโพธิ์ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ แห่ง ได้แก่ ตำบลเกาะไร่ ตำบลหนองตีนนก ตำบลแสนภูดาษ ตำบลเทพราช ตำบลบางซ่อน และตำบลแหลมประดู่ ส่วนที่เหลือยังไม่ได้ดำเนินการ ในส่วนของการอบรมตามตารางกำหนดการที่แนบ
ผู้บริหาร กศน.อำเภอ :
การอบรมขอมีการปรับเปลี่ยนตารางกำหนดการและสถานที่การอบรม รวมทั้งตรวจสอบในส่วนของรายงานผลการดำเนินงาน
กกต.

:
สามารถปรับเปลี่ยนตารางกำหนดการได้ในพื้นที่ในโซนเดียวกัน  แต่มีข้อจำกัดเรื่องผู้เข้าอบรมครั้งละไม่เกิน ๖๐ คน (รายละเอียดดังแนบ ๓.)
ประธาน

:
ในส่วนของรายละเอียดขอให้สถานศึกษาประสานงานกับทาง กกต.และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
:
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.

(นางสาวอัจฉรา  ธัญยาธีรพงษ์) 




     (นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์ ) 

       นักวิชาการศึกษา 




          

 ศึกษานิเทศก์ 

   ผู้จดรายงานการประชุม 




     ผู้ตรวจรายงานการประชุม

